## Sheet1
Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů | 3 | Plánování a rozdělování bylo ze začátku problematické, neboť většina programovala v týmu poprvé. Byli jsme však schopni se adaptovat a zadané úkoly implementovat s nadhledem. | Naplnění požadované míry funkčnosti SW
Míra a formy komunikace | 3 | V týmu komunikace dominovala pouze na týmových meetingách, mimo meetingy byla obtížnější domluva, tým byl obecně zaneprázdněný školou nebo prací mimo domluvený čas. | Kvalitativní aspekty realizovaného SW
Vstřícnost a ochota ke spolupráci | 2 | Po vyřešení pár nedostatku na začátku byla spolupráce výborná, tým byl zaměřen na práci s myšlenkou čitelnosti a pohodlnosti kódu i pro ostatní členy týmu. | Stav a způsob vedení/řízení uživatelské a administrátorské dokumentace
Kreativita a vlastní iniciativa | 3 | Iniciativa k tvoření projektu nebyla nijak výjimečná, avšak pokud by šlo o reálný financovaný projekt, určitě by zde byla známka 1. | Způsob řízení projektu a efektivita úsilí
Sounáležitost s týmem | 2 | V týmu nevznikali závažné konflikty, v případě menších konfliktů šlo o nedodržení termínů. | Celkový dojem z komunikace s týmem
Kvalita předkládaných výsledků | 1 | Výstupy týmu byly kvalitně zpracované a nebyl problém ani při jejich oponentuře.
Dochvilnost v plnění termínů | 4 | Termíny pro náš tým byly spíš doporučení, většinou se vše dělalo až když se muselo. Na finální produkt to ale moc vliv nemělo.
Flexibilita | 4 | Kvůli časovým možnostem mohl byl týmový meeting prováděn pouze jednou týdně, spolupráce v realném čase byla také minimální.